## Hoja1
Modulo	Función	Número de campos	Objetos	Complejidad	Acciones	Horas dedicadas	Costo		Baja	2
Registro de usuarios	CRUD Visitante	10	9	alta	4	20	1,388,156		Media	3
	CRUD Empleado	13	9	muy alta	4	40	2,776,312		Alta	5
	CRUD Recluso	13	9	muy alta	4	40	2,776,312		Muy alta	10
	Autenticar acceso	15	4	muy alta	2	20	1,388,156
	Gestionar permisos	14	8	muy alta	3	30	2,082,234		Factor nomina	2.55
Solicitud de visita	CRUD Solicitud	5	9	alta	7	35	2,429,273		Total horas tarea	7
Verificación de requerimientos de visitante	Notificar recepción de solicitud	6	4	alta	2	10	694,078			horas tarea	costo mes ingeniero	valor mes ingeniero	valor tarea	valor hora ingeniero
	CRUD Validación	17	13	muy alta	4	40	2,776,312	3.00	administración	0.77	5,000,000	12,750,000	61,359.38	79,687.50
Agendamiento de citas	Notificar repuesta de solicitud	6	4	alta	2	10	694,078		diseño	0.77	3,500,000	8,925,000	42,951.56	55,781.25
	Desplegar boletín de Recomendaciones	6	3	alta	2	10	694,078		desarrollo	3.08	5,000,000	12,750,000	245,437.50	79,687.50
Documentos	Cargar archivos	9	5	alta	3	15	1,041,117		pruebas	1.54	3,500,000	8,925,000	85,903.13	55,781.25
	Generar ticket de visita en PDF	10	7	alta	5	25	1,735,195		Instalación	0.42	4,000,000	10,200,000	26,775.00	63,750.00
	Generar reporte de histórico de citas	10	7	alta	5	25	1,735,195		documentación	0.42	3,500,000	8,925,000	23,428.13	55,781.25
	Generar métricas del aplicativo	15	7	muy alta	10	100	6,940,781		totales	0	24,500,000	62,475,000	485,854.69	69,407.81
Integración	Parametrización del modulo de documentos	44	12	muy alta	12	120	8,328,937
	Parametrización del modulo de registro	65	15	muy alta	15	150	10,411,172
	Parametrización modulo de solicitud de visita	5	3	alta	3	15	1,041,117
	Parametrizacion de modulo verificación de requerimientos	23	6	muy alta	6	60	4,164,469
	Parametrización del modulo de agendamiento de citas	12	6	muy alta	6	60	4,164,469
					TOTALES	825	57,261,441.00

Observaciones	1. Cantidad de campos	Notificación de citas en espera		1 = Es el estado de la solicitud
		Notificación de respuesta de solicitud		1= Estado de la solicitud
		Boletín de recomendaciones		2 = Uno es el tipo de recomendación y otro es la descripción
		Cargador de archivos		5 archivos	Cédula
					Foto
					Certificado parentesco
					Notificación extrajudicial (menores)
					Certificado condición especial o médica
		Generación de ticket de visita			Nombre
					Apellido
					Cédula
					Turno/ID
					Id recluso
					Patio
					Fecha

		Generación de histórico		7= mismos campos de Generación de ticket de visita
	2. Creación de métricas: Medidas de rendimiento trazadas con el aplicativo, necesita la información de las citas para evaluar el conjunto de datos de acuerdo al criterio seleccionado	Por recinto carcela
		Por dia de visita
		Por citas logradas

	3. Pendientes	Me