## Hoja1
Modulo	Función	Número de campos	Objetos	Complejidad	Acciones	Horas dedicadas	Costo		Baja	4
Registro de usuarios	CRUD Visitante	10	9	alta	8	96	6,663,150		Media	8
	CRUD Empleado	13	9	muy alta	8	128	8,884,200		Alta	12
	CRUD Recluso	13	9	muy alta	8	128	8,884,200		Muy alta	16
	Autenticar acceso	15	4	muy alta	7	112	7,773,675
	Migración de datos de empleados	13	9	muy alta	10	160	11,105,250
	Migración de datos de reclusos	13	9	muy alta	10	160	11,105,250
Solicitud de visita	CRUD Solicitud	5	9	alta	7	84	5,830,256		Factor nomina	2.55
Verificación de requerimientos de visitante	Notificar recepción de solicitud	6	4	alta	3	36	2,498,681		Total horas tarea	10
	CRUD Validación	17	13	muy alta	8	128	8,884,200			horas tarea	costo mes ingeniero	valor mes ingeniero	valor tarea	valor hora ingeniero
Agendamiento de citas	Modificar estado de la solicitud	7	10	alta	7	84	5,830,256		administración	1.1	5,000,000	12,750,000	87,656.25	79,687.50
	Notificar repuesta de solicitud	6	4	alta	4	48	3,331,575		diseño	1.1	3,500,000	8,925,000	61,359.38	55,781.25
	Desplegar boletín de Recomendaciones	20	3	muy alta	6	96	6,663,150		desarrollo	4.4	5,000,000	12,750,000	350,625.00	79,687.50
Documentos	Cargar archivos	9	5	alta	5	60	4,164,469		pruebas	2.2	3,500,000	8,925,000	122,718.75	55,781.25
	Generar ticket de visita en PDF	10	7	alta	8	96	6,663,150		Instalación	0.6	4,000,000	10,200,000	38,250.00	63,750.00
	Generar reporte de histórico de citas	10	7	alta	15	180	12,493,406		documentación	0.6	3,500,000	8,925,000	33,468.75	55,781.25
	Generar métricas del aplicativo	15	7	muy alta	15	240	16,657,874		totales	0	24,500,000	62,475,000	694,078.13	69,407.81
Integración	Parametrizar el módulo de documentos	44	12	muy alta	18	288	19,989,449
	Parametrizar el módulo de registro	65	15	muy alta	15	240	16,657,874
	Parametrizar el módulo de solicitud de visita	11	3	muy alta	12	192	13,326,300
	Parametrizar el módulo verificación de requerimientos	23	6	muy alta	10	160	11,105,250
	Parametrizar el módulo de agendamiento de citas	12	6	muy alta	15	240	16,657,874
	Parametrizar el módulo de administración	12	5	muy alta	11	176	12,215,775
	Parametrizar vistas	23	8	muy alta	18	288	19,989,449
Administración	Asignar permisos por rol	11	7	muy alta	7	112	7,773,675
	Gestionar permisos	14	8	muy alta	10	160	11,105,250
	Gestionar configuración de la plataforma	14	8	muy alta	10	160	11,105,250
	Cambiar el estado general de la plataforma	15	8	muy alta	8	128	8,884,200
	Modificar usuarios según su rol	12	5	muy alta	9	144	9,994,725
Vista	Crear vista visitante	22	6	muy alta	14	224	15,547,349
	Crear vista administrador	22	7	muy alta	15	240	16,657,874
	Crear vista empleado	22	6	muy alta	18	288	19,989,449
	Crear vista general	25	7	muy alta	16	256	17,768,399
	Crear formularios de registros	20	7	muy alta	13	208	14,436,824
					TOTALES	2956	370,637,718.00

Observaciones	1. Cantidad de campos	Notificación de citas en espera		1 = Es el estado de la solicitud
		Notificación de respuesta de solicitud		1= Estado de la solicitud
		Boletín de recomendaciones		2 = Uno es el tipo de recomendación y otro es la descripción
		Cargador de archivos		5 archivos	Cédula
					Foto
					Certificado parentesco
					Notificación extrajudicial (menores)
					Certificado condición especial o médica
		Generación de ticket de visita			Nombre
					Apellido
					Cédula
					Turno/ID
					Id recluso
					Patio
					Fecha

		Generación de histórico		7= mismos campos de Generación de ticket de visita
	2. Creación de métricas: Medidas de rendimiento trazadas con el aplicativo, necesita la información de las citas para evaluar el conjunto de datos de acuerdo al criterio seleccionado	Por recinto carcela
		Por dia de visita
		Por citas logradas

	3. Pendientes	Me